| 东营市文明办 东营市民政局 | 文件 |
| --- | --- |
| 东文明办〔2016〕14号 |  |

关于印发《东营市“移风易俗赶大集”

志愿服务活动实施方案》的通知

各县区文明办、民政局：

为加强我市移风易俗宣传普及，市文明办、市民政局确定在全市乡村开展“移风易俗赶大集”志愿服务活动，现将《实施方案》印发你们，请转发辖区各乡镇，结合实际予以配合实施。

东营市文明办                 东营市民政局

2016年8月1日

东营市“移风易俗赶大集”

志愿服务活动实施方案

为加强我市移风易俗宣传普及，扩大宣传覆盖范围，增强宣传力度，促进更多社会人士和志愿者积极参与到移风易俗社会宣传工作中来，市文明办、市民政局确定在全市乡村开展“移风易俗赶大集”专业志愿服务活动，制定如下方案。

一、活动名称

东营市“移风易俗赶大集”志愿服务活动

二、活动地点

各乡镇重点农村社区（村镇）集市

三、活动形式及服务内容

借鉴社区志愿服务项目化推进经验，以项目化形式组织开展“移风易俗赶大集”志愿服务，集中进行项目申报和评审发布，确定实施一批志愿服务项目，借助社会志愿服务组织力量，对我市广大农村居民开展移风易俗社会宣传。

“移风易俗赶大集”志愿服务活动项目要做到“统一专项培训、统一宣传理念、统一活动流程、统一服务时长、统一成果公示、统一考核验收”等“六统一”。主要服务内容：

1、宣传移风易俗工作的重要社会意义，实行农村移风易俗重大事务公示制的重要性，倡导喜事新办、丧事简办、厚养薄葬的理念。

2、宣传全市2016年度移风易俗工作目标，实现全市所有行政村均建立红白理事会，实现有人管事、有章理事、机制健全、服务规范，农村群众对移风易俗满意度达到90%以上，结婚登记率达到100%，火化率达到100%，实行节地生态安葬比例达到30%以上。

3、宣传各乡镇、村（居）关于移风易俗方面的工作举措，引导群众自觉摈弃恶俗陋习，践行文明婚丧新风尚。

各项目承接团队可在规定流程基础上，自主安排活动开展方式，鼓励采用现场表演、知识问答、入户宣讲等丰富多彩的活动环节，增强移风易俗社会宣传效果。

四、时间安排

1、8月中上旬，印发实施方案，部署相关工作。完成项目申报、评审、发布，对承接团队开展项目专项培训，完成相关宣传品制作。

3、8月下旬至10月底，集中组织项目实施。根据项目实施情况，承接项目单位完成志愿服务活动填报，适时在东营志愿服务网进行项目活动成果网上公示。

4、11月上旬，组织开展考核验收，发放项目补助资金。

五、任务分工

1、市文明办负责项目征集、评审、发布、考核，负责对承接项目单位进行专项培训，提供必要的宣传物品，跟踪项目实施情况及成果公示，完成项目资金发放。

2、市民政局负责确定各县区、乡镇联系人，协调各项目承接志愿服务团队与各乡镇、村（居）的项目对接。

3、各县区民政部门要指导确定项目实施所在乡镇，负责为志愿服务团队提供必要帮助，同时，各乡镇要结合本地实际，准备一定数量的移风易俗工作明白纸，便于志愿服务团队向群众发放。

4、各项目承接志愿服务团队负责组织好项目实施，在东营志愿服务网填报公示活动内容，组织好“移风易俗赶大集”志愿服务活动的顺利开展。

六、工作要求

1、采用志愿服务项目化形式开展移风易俗社会宣传，是志愿服务工作围绕中心服务大局的一次有益尝试，请各县区尤其是各乡镇民政部门能够予以积极配合，提供场地保障和工作指导，促进项目落地和具体实施。

2、各项目承接志愿服务团队要主动做好与乡镇、村（居）的项目对接，精心筹划、扎实开展“接地气聚人心”的服务项目，把党中央厉行节约、反对浪费的要求带到群众中去，转变为社会的共同遵循，宣传引导群众共同参与移风易俗，为我市推进移风易俗工作贡献力量，展现我市广大志愿者的良好素质和文明风采。

3、加强“移风易俗赶大集”志愿服务活动宣传力度，组织相关新闻媒体对其进行宣传报道，为各项目顺利实施营造良好舆论氛围。

东营市精神文明建设委员会办公室 2016年8月1日印