东营市志愿者总会文件

东志愿字〔2017〕1号

关于印发《“志愿东营 文明共享”

文明城市创建社会宣传志愿服务活动

实施方案》的通知

东营区、河口区、垦利区文明办，东营经济技术开发区，各社会志愿服务组织：

现将《“志愿东营 文明共享”文明城市创建社会宣传志愿服务活动实施方案》印发你们，请结合实际予以配合实施。

东营市志愿者总会

2017年2月21日

“志愿东营 文明共享”

文明城市创建社会宣传志愿服务活动

实 施 方 案

为切实加大文明城市创建社会宣传力度，提高文明城市创建知晓率，动员更多社会人士和志愿者参与到文明城市创建社会宣传工作中来，市志愿者总会确定组织社会志愿服务组织开展“志愿东营 文明共享”文明城市创建社会宣传活动，制定如下方案。

一、活动名称

“志愿东营 文明共享”文明城市创建社会宣传志愿服务活动

二、活动地点

东营区、河口区、垦利区、东营经济开发区城市社区和所辖街道农村社区（包括社区所在地重要商业、街道、公园、广场等人流密集区域）。

三、活动形式及服务内容

以志愿服务项目化形式，组织开展文明城市创建社会宣传活动，集中进行项目申报和评审发布，确定实施一批志愿服务项目，借助社会志愿服务组织力量，向广大市民朋友开展文明城市创建社会宣传，提高社会各界对文明城市创建具体内容的知晓度。

活动项目要做到“统一专项培训、统一宣传理念、统一活动流程、统一服务时长、统一成果公示、统一考核验收”等“六统一”。主要对与文明城市创建相关的社会主义核心价值观宣传、文明出行、文明餐桌、文明旅游、移风易俗等工作，由市创城办提供必要的宣传物品，由项目承接志愿服务团队组织实施。同时在此基础上，各项目承接团队可自主安排活动开展方式，鼓励采用现场表演、知识问答、入户宣讲等活动环节，增强文明城市创建社会宣传效果。

四、时间安排

1、2月下旬，印发实施方案，完成项目申报、评审、发布，对承接团队开展项目专项培训，完成相关宣传品制作。

3、3月中旬至9月中旬，集中组织项目实施。根据项目实施情况，承接项目单位完成志愿服务活动填报，适时在东营志愿服务网进行项目活动成果网上公示。

4、10月上旬，组织开展考核验收，发放项目补助资金。

五、任务分工

1、市志愿者总会负责项目征集、评审、发布、考核，负责对承接项目单位进行专项培训，跟踪项目实施情况及成果公示，完成项目资金发放。

2、东营区、河口区、垦利区文明办及东营经济开发区负责确定社区名单，2月24日前，将名单、联系人、联系电话报市志愿服务管理中心（联系人：吴隆声，电话：8335092，邮箱：dy8335092@163.com）。同时，协调指导好各项目承接团队与各社区的项目对接，开展好社会宣传活动。

3、各项目承接志愿服务团队负责组织好项目实施，在东营志愿服务网填报公示活动内容，每个项目每月组织集中宣传活动2次以上，项目总活动次数10次以上，总服务时长不低于150小时。

六、工作要求

1、采用志愿服务项目化形式开展文明城市创建社会宣传，是志愿服务工作围绕文明城市创建的重要活动载体，请各县区文明办调度好各街道社区，能够予以积极配合，为项目团队提供场地保障和工作指导，促进项目落地和具体实施，尽量覆盖所有居委会，不留死角。

2、各项目承接志愿服务团队要主动做好与有关社区的项目对接，精心筹划、扎实开展“接地气聚人心”的服务项目，将文明城市社会宣传深入社区、商场、街道、广场、公园，辐射带动更多市民知晓、参与文明城市创建，展现我市广大志愿者的良好素质和文明风采。

3、加大宣传力度，组织相关新闻媒体对活动进行宣传报道，为各项目顺利实施营造良好舆论氛围。