东营市委宣传部

东营市文明办

共青团东营市委

东营市民政局

都

文件

东青联〔2017〕1号

关于印发《东营市首届志愿服务项目大赛

工作方案》的通知

各县区委宣传部、文明办、团委、民政局，市直有关单位，各志愿服务组织：

为不断推动我市志愿服务项目化运作、社会化动员和制度化发展，大力发现、支持、宣传优秀志愿服务项目，为我市创建全国文明城市营造良好氛围，市委宣传部、市文明办、团市委、市民政局决定联合举办东营市首届志愿服务项目大赛。现将《东营市首届志愿服务项目大赛工作方案》印发给你们，请结合本县区本单位实际，认真遵照执行。

联 系 人：王海明、魏山山；

联系电话：8381370、8381361。

东营市委宣传部                     东营市文明办

共青团东营市委                     东营市民政局

2017年3月3日

东营市首届志愿服务项目大赛工作方案

为不断推动我市志愿服务项目化运作、社会化动员和制度化发展，大力发现、支持、宣传优秀志愿服务项目，为我市创建全国文明城市营造良好氛围，市委宣传部、市文明办、团市委、市民政局决定联合举办东营市首届志愿服务项目大赛。现制定方案如下。

一、赛会主题

志愿东营  文明共享

二、赛事时间

2017年3月—5月

三、主办单位

市委宣传部、市文明办、团市委、市民政局

承办：东营市志愿者总会、东营市青年志愿者协会

四、组织机构

赛会设立领导机构、工作机构和评审机构。

（一）大赛组委会

赛会设立全市项目大赛组织委员会（简称“市组委会”），由主办单位和承办单位有关负责同志组成，负责赛会筹备运行工作的总体规划、组织实施和统筹协调。

（二）大赛组委会秘书处

市组委会下设秘书处，设秘书长、副秘书长，由主办单位、承办单位志愿服务工作负责同志，以及优秀青年志愿者组织代表、相关领域专家等组成。秘书处设在团市委组织宣传统战部，负责赛会日常协调指导、监督管理、技术支持、项目对接资助以及项目支持、评审和会务组织等工作。

（三）市评审委员会

在市组委会领导下，设立全市项目评审委员会（简称“市评委会”），由市组委会秘书处聘请与志愿服务事业相关的专家学者、相关领域专业工作者或社会团体负责人等人士组成，负责制定评审标准、组建专业评审机构，进行全市项目大赛的评审工作。

五、主要内容及推进步骤

赛会分为5个部分。

（一）大赛启动（2017年3月上旬）

制定项目大赛方案，3月3日召开新闻发布会。

新闻发布会出席领导：市文明办、团市委、市民政局领导。

（二）集中培训（2017年3月中下旬）

邀请志愿服务领域专家就志愿服务在文明城市创建中的作用、志愿服务项目培育、项目路演答辩等进行培训。

（三）项目申报（2017年4月5日前）

1.项目申报类别。参照全国、全省志愿服务项目大赛类别，结合我市志愿服务实际，项目类别分为阳光助残、关爱农民工子女、邻里守望与为老服务、环境保护与节水护水、扶贫开发与应急救援、文化宣传与网络文明、禁毒教育与法律服务、公益创业、其它领域等9大类。

2.项目申报主体。各级团组织、市直单位志愿者组织、社会注册志愿者组织。大中院校学生志愿服务项目由各院校团委组织实施。

3.申报渠道。分为组织申报和社会申报。

基层团组织申报表由县区团委进行审核汇总后统一报大赛秘书处；市直单位志愿者组织申报表经单位盖章后报大赛秘书处；社会注册志愿者组织申报表经民政登记部门审核盖章后，报所在县区团委或大赛秘书处。审核后的纸质版申报表于3月15日前上报至大赛秘书处，届时大赛秘书处将在东营共青团和东营志愿服务网开设首届志愿服务项目大赛端口，各志愿者组织通过网络进行填报项目书。

4.申报项目基本条件：

﹙1﹚项目目标明确。体现共青团及其合作部门的主导或指导作用，切合志愿服务的基本要求；

﹙2﹚服务内容科学。开展志愿服务活动的时间和次数较为充分、均衡，有明确的服务对象和方法举措；

﹙3﹚社会效益显著。建立了日常志愿服务制度并呈现常态化发展特点，与服务对象或单位建立长期稳定的服务关系；

﹙4﹚组织管理规范。组织各项管理机制完善，志愿服务团队核心成员不少于10人，管理有序、相对稳定且有一定专业性；

﹙5﹚项目发展持续。项目动员社会资源的能力较强，可复制性强，有一定社会影响力、公信力。

5.申报项目需提交的材料：

申报表、申报书。

（四）项目评审

1.制定《东营市首届志愿服务项目大赛评审办法》（2017年4月上旬）。

2.评审分初评、终评两个环节（2017年4月中下旬）。大赛评审委员会首先进行项目初评，筛选出一定数量项目进入终评环节。终评采取资料审核评定、分组路演答辩和终评合议等形式，从入围项目中评选出金、银、铜奖项目，进行表彰。

（五）成果展示（2017年5月）

依托东营志愿服务网、东营共青团等相关网站、微信、微博等新媒体，开展项目展示、宣传推广、网上点评和资源对接等活动，在市内主要媒体进行优秀项目展示，向全社会推介优秀志愿服务项目，营造志愿服务“人人愿为、时时能为、处处可为”的社会氛围，引导广大市民以志愿服务的方式积极参与和支持我市全国文明城市创建工作。

六、奖项设置与激励

1.奖项设置。大赛设金奖、银奖、铜奖三个等级的奖项。根据赛会单位资源对接数量和参展效果等情况，综合评定、颁发一定数量的赛会优秀组织奖。

2.激励措施。组委会对所有获奖项目颁发奖状证书，对于获得金奖、银奖项目给予一定物质奖励。

3.政策支持。对于获得金奖、银奖的项目，推荐纳入政府向社会力量购买服务有关工作支持范围。对获奖项目进一步孵化培育，定期开展能力建设和评价激励活动，并推荐参加上级比赛。

附件：1.东营市首届志愿服务项目大赛申报表

2.东营市首届志愿服务项目大赛申报书

附件1

东营市首届志愿服务项目大赛申报表

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | （请填写项目全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *项目类别 |  |  |  | 阳光助残 □ 关爱农民工子女 □ 邻里守望与为老服务 □ 环境保护与节水护水 □ 扶贫开发与应急救援 □ 文化宣传与网络文明 □ 禁毒教育与法律服务 □ 公益创业 □ 其它领域 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益对象 |  |  |  |  |  |  |  | 受益人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *参与志愿者人数 |  |  |  | 总人数 |  |  | 40岁以下 |  |  |  |  |  |  | 核心团队 |  |  |  |
| 申报团队名称 |  |  |  | （请填写组织全称，以登记注册的规范名称为准，并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队所属区域 |  |  |  | 东营区 □ 河口区 □ 垦利区 □ 广饶县 □ 利津县 □ 市直机关企事业单位 □ 胜利油田管理局 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *团队性质 |  |  |  | 社会团体 □ 民办非企业 □ 大中院校 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务主管单位 |  |  |  | （如没有相关主管单位，可填“无”，以下内容类同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证 |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年年检情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估等级 |  |  |  |  | XX级 |  |  |
| 有无免税资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获何种奖励 （限填两个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 姓 名 |  |  | *出生时间 |  |  |  | 政治面貌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 办公电话 |  |  | 手 机 |  |  |  | 工作单位及职务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 （100字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *二、2016年活动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象人数 |  |  |  |  | 开展活动次数 |  |  |  |  |  | 志愿服务时长 |  |  |  |  |  |  |
| * 三、项目资金情况 （单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 项目资金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 来源 |  |  |  |  |  |  |  | 社会募集□ 财政资金□ 自有资金□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （图书10元×50本） |  |  |  |  |  |  |  |  | （500） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （执行项目印刷费） |  |  |  |  |  |  |  |  | （1000） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县区团委 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | （盖章） 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会组织登记机关 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | （盖章） 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直单位 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | （盖章） 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

东营市首届志愿服务项目大赛申报书

（模  板）

一、申报单位基本情况

主要阐述本单位宗旨、业务范围、活动品牌、荣誉声誉，在社会救助或社会工作服务方面发挥的作用和已有经验（300字以内）

二、项目背景

（一）项目的意义和必要性（200字以内）

（二）项目可行性：配套资金、工作团队、活动能力、既有经验等（200字以内）

三、项目方案

（一）项目概述（200字以内）

（二）组织形式：服务类别、实施区域、受益对象（数量、群体、金额等）（100字以内）

（三）项目实施：主要活动内容、时间、地点（300字以内）

（四）项目特点：突出创新性及与其他同类社会服务项目的比较区别独创与区别（200字以内）

（五）项目成效：对项目实施情况进行总结性陈述（项目实施效果，解决的问题与社会效益）（200字以内）

（六）项目展示：项目报道稿件、网站信息截图、重要活动图片、视频链接等。

共青团东营市委办公室                      2017年3月3日印发